## 项目开发计划表
04A公司02项目组有范02项目开发计划表
任务名称 | 责任人 | 计划工期 | 开发中实际工期 | 开发中遇到问题及解决方案
1.页面分配以及规范统一 | 李鑫 | 2课时 | 一个半课时
1.1.APP手机演示与讨论 | 马浩 | 1课时
1.2.根据原型图了解各自负责的功能模块及特色 | 金新云 | 半个课时
1.3.讨论排版规范、命名规范、以及样式规范 | 李鑫 | 半个课时
2.页面版式（全体同步进行） | 全体 | 11课时 | 8课时
2.2.页面1-8 | 金新云 | 11节课
2.2.页面9-22 | 李鑫 | 11节课
2.2.页面23-37 | 马浩 | 11节课
3.页面简单js效果的实现（全体同步进行） | 全体 | 6课时
3.1.控制APP大的框架nav切换 | 李鑫 | 6课时
3.2.小部分nav点击切换及搜索框 | 金新云 | 6课时
3.3.子页面切换 | 马浩 | 6课时
3.4.子页面切换 | 马浩 | 6课时
3.5.子页面切换 | 马浩 | 6课时
4.整合整个项目 | 全体 | 6个课时
5.项目真机测试 | 全体 | 1个课时
6.修改测试过程中发现的不足之处 | 全体 | 2个课时
总计 |  | 28个课时

## 项目组人员配置
02项目组成员及职责
项目组成员 | 职责
董浩 | 项目经理
秦文静 | 交互设计师
赵彦臣 | 前端设计师
刘芬、胡立业 | 前端工程师
刘万宁 | 后台工程师
全体 | 测试人员

## Sheet3
5课时
4课时
5课时
3课时
3课时
3课时
7课时
一个半课时
2个课时
25个课时